## Sheet1
齐鲁工业大学（山东省科学院）2021年第二季度突破项目完成情况汇编
序号 | 部门 | 攻坚项目 | 目标 | 工作进展 | 下一步措施
1 | 党委 办公室 | 加强校（院）法治工作，助推校（院）高质量发展 |  | 1.制定《齐鲁工业大学（山东省科学院）关于加强法治工作的实施方案》，并经党委会审议通过，上报教育厅政策法规处； 2.根据《方案》确定的各项工作任务进度安排，成立法治工作领导小组，做好章程宣传、完善决策程序机制、法治工作经费保障等工作； 3.按照上级部门要求，会同团委启动“学宪法讲宪法”相关工作。 | 1.根据《方案》工作安排，及时协调相关工作积极推进； 2.调研我省校（院）总法律顾问试点高校工作开展情况，做好我校（院）总法律顾问制度的建议方案； 3.做好《方案》相关工作的组织实施。
2 | 组织部 | 深入推进院所一体化改革 |  | 前期，召开座谈会，就《处级机构设置与调整方案》征求了有关单位意见，形成了《院所一体化发展的指导意见（讨论稿）》，向王英龙书记作了汇报，向教学科研单位反馈修改情况并再次征求意见。目前，根据领导指示和多次征求意见情况，正继续完善指导意见，起草实施细则，待方案成熟后上党委会研究，向省编委备案后实施。 | 进一步完善指导意见，细化实施细则，待整体方案成熟后上党委会研究，向省编委备案后实施。
3 | 机关 党委 | 党建引领转作风，提高效能助发展 |  | 紧密结合党史学习教育，制定工作方案，召开推进会；组建管理服务部门联络员队伍，对外公布联系方式，提供点对点服务；列出“办实事+强作风”工作台帐197项，已完成30余项；出台《机关工作规范》、下发落实践行通知，制订简略版并上墙；选树身边榜样，确定15名服务标兵，并召开标兵座谈会；举行“学党史·诵经典·强作风”诵读分享会；下发征集办实事强作风典型案例通知；开展样板支部亮牌服务；一网通正常推进等。 | 加强服务标兵宣传，组织服务标兵服务经验宣讲，宣传典型，营造学习氛围；结合党史学习教育、为师生办实事，组织联络员服务师生培训班；征集办实事强作风典型案例；组织作风建设满意度问卷调查。
4 | 宣传部 | 校（院）外宣机制建设 |  | 1.发布外媒报道155篇，山东教育发布3篇，教育厅战线联播3篇； 2.在《中国青年报》《科技日报》《大众日报》刊发3篇 ，中央电视台早间新闻、山东新闻联播5篇； 3.完成口述历史纪录片《我们一起走过》（第1集）； 4.完成“红色教育 百年记忆”纪录片《齐鲁工大的红色起点》。 | 1.开展校园品牌建设，完善校园网VI系统； 2.继续整合全媒体中心资源，梳理信息传播流程，实现一次编写全渠道使用； 3.策划组建外媒智囊团，加大校外宣传报道力度。
5 | 统战部 | 创建省级民主党派活动基地 |  | 1.完善基地基础设施建设，争取协调了新的基地办公用房并配备了办公设备； 2.加强基地建设规划，制定了《山东高校民主党派活动基地（齐鲁工业大学民盟基地）建设方案》； 3. 组织开展活动：（1）基地定期举办学习沙龙活动，本季度已举办两期。（2）组织基地专家助力“乡村振兴”，为长清区文昌街道西苏村乡村振兴建设。 | 1.进一步加强基地制度化规范化建设； 2. 以基地为平台，组织开展各类特色活动； 3.组织基地专家参与筹建长清区新黄河乡村振兴研究院。
6 | 纪委 | 精准发力，做实做细监督首责 |  | 1.印发清明节期间有关纪律的通知，提醒党员干部带头树立廉洁、安全、文明、节俭新风，推进移风易俗，加强作风建设，确保节日期间风清气正。2.严格执行《重大事项向纪委、监察专员办公室报备暂行办法》，规范事项报备管理，收集整理报备材料75项。3.印发“五一”、端午节日期间严明纪律要求的通知，提醒党员干部要坚守责任担当，严以律己、以身作则、勤俭节约、廉洁过节。4.印发《关于开展廉政风险点排查和专项检查工作的通知》，进一步强化对重要领域、重点岗位和关键环节的廉政风险防控。5.举办了3场廉政教育报告会。在校（院）中层副职党史学习教育培训班上，纪委为校（院）中层干部作了《学党史 明纪律 讲规矩》《怀律己之心 修科教之德----科研治理之纪检实践》报告。面向副处以上领导干部、科研团队负责人和科研管理人员，邀请山东中诚信会计师事务所董事长贠庆怀做了《科研经费管理使用中的‘红线’和‘禁区’》专题报告。6.到艺术学院、生态所对党史学习教育开展情况、巡察整改任务落实情况、风险点排查和专项检查自查情况等方面进行监督检查。 | 1.加强对校（院）党政年度工作要点落实情况的监督检查，加强对院所一体化改革试点运行、二级学院自主权下放落实情况的监督检查。 2.对《深化新时代教育评价改革总体方案》落实情况的监督检查，主要通过走访、调研、座谈等形式进行，对发现的问题提出纪检监察建议，促进整改落实。 3.加强对转变机关作风提高工作效率情况的监督检查。
7 | 离退休处 | 全面提升离退休人员的政治荣誉感和组织归属感 |  | 举办“庆百年华诞，谈入党初心”征文活动、“庆百年华诞主题党课”活动、组织80多名老党员去英雄山陵园祭扫王尽美等烈士墓“缅怀先烈受教育”活动 。邀请宣讲团滕培圣老师给各支部支委和党员代表宣讲。召开有校领导参加的，在党五十年老党员代表座谈会、发放纪念章，走访慰问老党员，把党的关怀送给老每一位老党员。 | 继续开展学党史系列活动，“牢记宗旨守初心使命”、“教育培训强堡垒”等主题活动，开展党内关怀，让老党员有归属感和自豪感，全面提升离退休同志的政治荣誉感。组织观看建党百年的实况转播，学习习近平书记的纸。重要讲话，让老党员们谈体会、谈感想 ，增加党的凝聚力和向心力。
8 | 学生 工作部（处） | 推动毕业生更高质量更充分就业 |  | 1.5月20日下午，教育部高校学生司副司长吴爱华到校（院）指导毕业生就业工作。 2.6月2日上午，校（院）召开2021届毕业生就业工作推进会。 3.6月10日下午，省公共就业和人才服务中心党委专职副书记金鲁峰到校（院）指导就业工作。 4.截至6月30日，校（院）2021届毕业生就业率83.09%。 | 1.布置2021届毕业生派遣工作。 2.启动2021届毕业生就业跟踪工作。 3.通过微信公众号、云就业平台向毕业生提供就业岗位。
9 | 团委 | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 |  | 省赛荣获特等奖5项、一等奖6项、二等奖4项、三等奖5项，总积分位居全省高校第3名，目前正在积极备战国赛。 | 1.申报国赛项目，顺利通过国赛组委会资格审查。 2.广泛邀请校内外专家打磨项目，提升作品水平。 3.利用暑假广泛开展社会调研，补充支撑材料。 4.定期培训参赛队员，提升参赛技巧和经验。
10 | 安全 管理处 | 安全工作考核评价体系建设 |  | 已完成草稿，并与组织部等部门就纳入学校（科学院）考核体系达成初步意向。 | 近期将开展向相关部门、二级学院等征求意见，修订后上报领导审阅，并逐步试行。
11 | 工会 | 智慧工会建设 |  | 平台已经初步建设完，正在进行测试。 | 针对系统测试结果，进行优化调试。
12 | 人事处 | 完善岗位分类管理和专业技术岗位评聘工作体系 |  | 1.完成《2022-2025聘期岗位聘用办法》（征求意见稿）并下发各单位、部门主要领导征求意见建议。 2.根据上级有关最新指示要求和各单位意见建议，及时修订充实《2022-2025聘期岗位聘用办法》。 3.起草有关《院所一体化岗位使用管理指导办法》，助力校（院）科教融合推进工作。 | 1.继续收集整理《2022-2025聘期岗位聘用办法》（征求意见稿）意见建议，及时修订完善。 2.调研院所一体化运行单位做法、需求。 3.完成《院所一体化岗位使用管理指导办法》草稿。
13 | 人才处 | 优化人才引育政策体系 |  | 1.依托学科分委员会制定了19个自然科学工程类学科和8个人文社科类学科的引进认定标准，调整优化了支持标准，经党委会审议通过后已执行； 2.结合国家、省青年计划最新调整，完成人才计划分类梳理；补充制定海外优青青年人才统一支持政策，指导重点引才单位形成个性化政策。 | 在前期调研基础上，依据国家、省最新计划体系，起草中青年人才支持政策，调整完善高层次人才引进政策。
14 | 教务处 | 构建“大思政”工作格局，形成课程思政工作合力 |  | 1.1门课程获评教育部课程思政示范课程。 2.组织召开全国高等学校思政课程与课程思政建设交流研讨会，。省教育厅高等教育处副处长张继梁及来自省内外105所高校的校领导、教务处处长、教师代表参加了会议，会议采取线上、线下相结合的方式，线上观摩人数近3000人次。 | 1.深入推进，发挥优质课程，名师影响力，扩大示范辐射作用。加强媒体宣传报道，突出课程思政建设亮点特色。 2.召开齐鲁工业大学（山东省科学院）课程思政工作推进会，推动课程思政建设纵深纵向发展。 3.深化课程思政理论研究，拟出版课程思政研究丛书3套。 4.持续推进课程思政教师培训工作。
15 | 科研处 | 加强省级重大科研平台建设 |  | 1.组织相关单位牵头申报4个山东省技术创新中心，申报材料已提交省科技厅； 2.积极推动山东省军民融合创新研究院建设，组织召开军融院建设研讨会，成立军融院建设筹备专班，形成军融院建设方案框架； 3.“山东省泉城实验室”已完成挂牌，目前正在开展办公场所、展厅的设计等工作。 | 1.积极跟进山东省技术创新中心评审工作； 2.召开JMRH创新研究院启动会，加快军融院建设步伐； 3.积极跟进“省泉城实验室”建设工作。
16 | 研究生处 | 博士单位和学位点授权工作 |  | 1.与教育厅、省委省政府、教育部等上级主管部门进行广泛交流沟通，保证博士单位和学位点申报的顺利推进。 2.目前教育部已组织完成博士点和博士单位的专家评审工作。 | 继续与上级主管部门保持密切沟通，跟进博士单位和博士点评审后续相关工作。
17 | 计财处 | 全口径预算改革 |  | 已基本建立全口径预算体系，基本完成年度预算改革任务，已下达年度校内预算方案，已下达各二级学院正常经费预算，项目经费已下达主管处室并且分配至各学院。 | 完成上半年二级学院预算执行情况报表。
18 | 资产 管理处 | 盘活大宗资产 |  | 配合财政厅完成了资产评估程序；6月16日与审计处、计财处、招标中心到青岛研发基地与意向单位洽谈租赁事宜。 | 待财政厅、教育厅对评估结果进行备案后，进入山东产权交易中心竞价程序。与价高者签订租赁合同。
19 | 后勤 保障处 | 后勤饮食管理服务体制机制综合改革 |  | 针对审计发现的问题及提出的意见，饮食中心认真落实逐条整改。同时饮食服务中心认真落实学校党委部署，走出去，调研十多所高校和团餐企业，制定饮食改革方案，现改革方案草稿已完成。 | 待饮食工作改革方案党委会审议通过后，后勤保障处组织实施。
20 | 基建处 | 彩石校区20000平方米学生公寓楼 |  | 项目可研报告已经省教育厅批准并报省发展改革委论证审批程序。项目方案设计单位预采购招采文件通过专家论证，近期发公告。 | 积极争取可研尽快通过论证批复立项；招标确定设计单位后尽快组织初步设计和概算编制并报主管单位审批。
21 | 审计处 | 后勤保障处饮食服务中心财务审计 |  | 5月-6月，饮食服务中心审计报告已上会研究通过。针对审计报告提出的问题，后勤保障处饮食服务中心、计财处进行整改，审计处提供相应咨询服务。 | 针对审计报告提出的问题，审计处持续跟进饮食服务中心审计问题整改情况。
22 | 发展 规划处 | 编制完成校（院）“十四五”发展规划体系 |  | “十四五”发展总规划准备召开专家论证会。 | 论证后按发文流程提交党委会审议。
23 | 服务地方经济办公室 | 提升社会捐助规模 |  | 截止到6月30日，已到帐现金捐赠222.1万元。 | 1.继续深入各部门、各教学科研单位宣讲相关捐赠政策； 2.精准对接潜在社会资源对象，专人负责，服务到位； 3.及时掌握上级部门的政策变化，及时调整工作思路。
24 | 国际 合作处 | 国别、区域研究中心建设 |  | 1.进行了相关文献调研工作，召开了四次研讨座谈会，参加了年度区域研究中心建设交流会，制定完善了两个中心的实施方案和工作计划； 2.依托两个中心召开了五次学术型国际会议，了解了重要合作领域的最新需求以及国外政府对相关领域合作的支持情况。 | 1.依托中乌院、基辅学院、梅西海外学习中心以及与澳新和乌克兰共建的联合实验室，拓展更大朋友圈，开展更多科教合作； 2.根据实施方案及工作计划，进行国内外相关领域政策及发展研究，撰写为智库型咨询报告，在适当范围内公开，为省内院校和科研单位提供国际交流与合作方面的决策参考。
25 | 社科处 | 省部级奖励 |  | 1.经省教育科学规划办公室评审推荐，1项成果获得申报全国教育科学研究优秀成果奖资格，已按照要求组织申报材料上报。 2.山东省社会科学优秀成果奖申报材料再次进行完善，邀请省评奖办对17项成果进行审核、提出完善意见。 | 1.跟踪泰山文艺奖、全国教育科学研究优秀成果奖评审进展。 2.组织好山东省文化创新奖的申报工作。 3.继续完善山东省社会科学优秀成果奖申报材料，为正式申报做好准备。
26 | 知识 产权处 | 推进国家知识产权综合运营平台建设 |  | 推进知识产权试点高校和TISC建设；泰安成果转化中心全面开展运营；潍坊知识产权运营中心签署三方共建协议；激光所项目开展二级法人正职领导持股试点；《校（院）技术经纪人管理办法》征求意见；完成学校2个知识产权作价入股项目和一批知识产权转让项目；知识产权管理公司工商注册；与山东、济宁、淄博产研院对接。 | 整理准备和提交TISC验收材料；推进国家知识产权试点高校建设；推进专利导航、知识产权贯标等项目开展；推进淄博科技成果转化中心的设立；完成对山科控股绩效考核和目标制定；推进长清国家大学科技园建设；尽快出台《校（院）技术经纪人管理办法》；推进知识产权管理公司注册设立；组织开展知识产权培训讲座、对接发布会。
27 | 实验室 管理处 | 实验教学示范中心、虚拟中心建设 |  | 目前这项工作省教育厅尚未启动。 | 与相关学院继续沟通做好示范中心培育建设工作。
28 | 图书馆 | 探索“协同发展”共建硕士点实施方案 |  | 1.针对图书情报硕士点人才建设，调剂引进博士1人，正在招聘图情专业硕士1人。 2.参加图书情报专业硕士点培养方案论证。 | 1.继续探索“协同发展”共建硕士点的具体方案。 2.不断加强馆员科研学术培训，提升馆员教学能力。 3.继续开展图书情报专任教师的引进和培养工作。
29 | 网络信息中心 | 推进智慧校园数据治理 |  | 与超算中心一起开展智慧校园需求调研，梳理数据管理使用过程中的问题，确定权威数据来源于规范，完善数据标准和规范。开通教师数据主页平台。 | 完成校（院）数据标准和规范。试运行一表通数据填报与呈现平台。
30 | 工程训练中心 | 大学生工程训练综合能力竞赛获奖突破 |  | 1月组织在校生参加校赛；3月完成了校级初赛选拔，共计20支队伍，67名学生参加。4月，带领选拔出的8支队伍参加了在山东大学举办的省级决赛，其中《“智能+赛道”—智能配送无人机》获得省赛选拔第一名，顺利晋级国赛。目前正积极准备国赛，无人机机架与投放机构已完工，已通过视觉slam实现飞行器的稳定飞行。 | 将充分利用暑假时间，提升参赛队伍水平，尤其是邀请往届竞赛中其他高校优秀指导教师、专家进行指导。继续融合激光slam与视觉slam解决视觉相机受外界光源影响大的问题，完成基于cv识别物体的程序。准备两套备用方案，争取在国赛中取得好成绩，实现历史性突破。
31 | 档案馆 | 推进档案信息化建设和数字化转型工作 |  | 继续进行2020年各部门单位形成档案材料的立卷归档工作，馆藏档案数字化二期进行著录，征收2021届毕业生照片档案。 | 完成好2021年立卷归档工作，挂接馆藏档案数字化二期工程的电子原文，准备馆藏档案数字化三期工程。
32 | 学报 编辑部 | 提升期刊基金论文比 |  | 完成。 齐鲁工业大学学报第2期省级及以上基金论文比91.6%；第3期省级及以上基金论文比84.6%。 | 以项目承担人、科技获奖负责人等为主体，加强联络，吸引优质稿源，进一步提高省级及以上基金论文比。
33 | 菏泽校区/分院 | 深入推进校企合作、产教深度融合的办学模式 |  | 1.因职业教育培养方式、培育方向调整，新增高职制药工程“3+2”贯通培养申请未获教育厅批准。 2.积极拓展校区（分院）办学模式，携手鼎利教育集团公司，依托管理学院专业和师资优势，新设市场营销（新媒体方向）校企合作专业1个，2021年秋季学期开始招生，计划招生120人。 | 与合作企业、依托学院进一步细化学生培养、师资队伍等方面合作方案，做好秋季学期新开设专业的各项准备工作。
34 | 历城校区 | 校园文化及育人环境建设工程 |  | 正按计划积极推进中。 | 按照《历城校区校园文化建设方案》，充分利用暑假推进各项工作的顺利完成。
35 | 千佛山 校区 | 人才公寓超合同约定住户清理 |  | 根据曹茂永副校（院）长3月12日批示，人才公寓超合同约定住户清理工作由人才处牵头，千佛山校区管委会配合。千佛山校区管委会专门成立了攻坚工作小组，相关摸底工作均已完成，清理工作方案已于4月份提交人才处。 | 等待人才处通知，做好配合工作。
36 | 彩石校区 | 新生入驻工作 |  | 1.制定彩石校区学生公寓优化调整方案及费用预算。 2.积极配合相关处室、学院完成学生宿舍调整、教师休息室、专家公寓改造、宣传栏设置、阅览室建立、实验室建设的实地考察和调研，同时参与了15个需求项目的3次论证会。 3.完成工作推进台账的汇总上报4次。 4.完成科研主楼前改造、物业、安保项目的立项论证. | 1.继续发挥协调服务职能，配合相关部门完成各项目的实施； 2.完成科研中心楼前石材、围栏维修改造工作； 3.配合基建处完成宿舍、食堂、服务中心的维修改造工作。 4.加强对服务实体单位的监管，努力提高服务质量。
37 | 机械学院省机械设计研究院 | 机械两院科教融合2.0体制机制创新示范 |  | 推进“三个一工程”，牵头申报“山东省高档数控机床技术创新中心”；新增横向项目30项，申报省部级项目7项，完成2021年博士招聘，面试、体检、考察合格4人；两院制定了《关于机械两院人员科教融合交流机制办法学术交流及合作》、《关于规范机械两院科研成果署名的通知》等管理办法；编制了两院年度例行事务执行表。 | 1.制定制定促进科教融合2.0的教学、科研、社会服务、成果转化等方面的系列制度，形成制度体系。 2.围绕智能制造学科资源制定融合制度，打造智能制造学科专业群。 3.制定面向大机械学科高水平建设的强化激励制度，形成积极双向的联动、联合机制，促进一流学科与一流专业建设。
38 | 电信学院 | 通信工程国家一流专业攻坚计划 |  | 通信工程专业引进山东中兴协力教育咨询有限公司企业工程师作为兼职教师，遴选的工程师全部具有多年在信息通信产业名企例如华为、中兴等公司的多年工作经历。兼职教师除为通信工程校企合作班授课与实习之外，还在普通班的生产实习、毕业实习等实践教学环节承担大量工作。在通信工程2020版培养方案中，已经根据新工科人才。 | 以培养学生解决复杂工程能力为目标，进一步推进专业课实验室建设，完成软件无线电通用平台、现代交换技术实验箱等设备招标、购买等环节，完善“射频通信实验室”与“交换技术实验室”建设。实验室持续面向学生开放，积极宣传“智能车”竞赛、电赛、“大唐杯”移动通信技术大赛等比赛，使得通信工程专业学生的参与人数与获奖。
39 | 电气学院 | 控制科学与工程一级学科博士点授权与建设 |  | 了解博士点评议程序，等待教育部公布最后结果。 | 根据教育部公布结果，做好学科建设规划。
40 | 轻工学院 | 轻工技术与工程博士点授权建设 |  | 了解博士点评议程序，等待教育部公布最后结果。 | 根据教育部公布结果，做好学科建设规划。
41 | 生物学院 | 酿酒工程专业申报国家一流本科专业 |  | 1.成立工作小组，确定专业负责人。成立由院长任组长、教学副院长任副组长的酿酒工程国家一流专业工作组。 2.挖掘内部潜力，突出材料亮点。在去年申报材料的基础上，继续找亮点，重新大修申请书。 | 虚心请教指导，加强教指委联系。正视存在的差距，采取做出去、请进来办法，虚心邀请全国食品科学与工程教指委成员来校指导工作。积极参加全国一流专业申报、建设交流会，广交朋友，促进专业建设。
42 | 食品学院 | 工程教育认证 |  | 修改工程认证自评报告及教学大纲的修改，收集整理支撑材料并完善。 | 邀请专家来校指导自评报告，指导认证材料的合理性。
43 | 环境学院 | 科教融合模式教学团队建设 |  | 参加校、院组织的一流本科课程建设培训。各推荐1门本科课程参加省级、国家级一流课程评选。3门课程评为 “德融教学”好教案。2门课程获批上线省高校开放平台。启动专硕教学案例库建设。从研究生专业核心必修课推进科教融合教学。获“挑战杯”校赛三等奖3项。 获“互联网+”一二三等奖各1项，并全部推荐参加省赛。 | 1.继续加强在线课程建设，推进混合式一流课程建设。 2.加强校级重点教学研究与改革项目工作的推进和管理，培育省级教学研究与改革项目。 3.在2021级研究生的专业核心课教学中全面推进科教融合教学模式。 4. 聘请专家为进入省赛的项目进行一对一指导。
44 | 艺术学院 | 国家级项目突破 |  | 已经申报国家社科一般项目和后期资助项目，正在等待结果。 | 聘请专家指导，指出存在的问题和改进的思路和措施。
45 | 化工学院 | 学院教学、科研实验室达标改造 |  | 了解博士点评议程序，等待教育部公布最后结果。 | 根据教育部公布结果，做好学科建设规划。
46 | 材料学院 | 国家、省一流专业建设 |  | 专业认证：无机非金属材料工程、高分子材料与工程两个专业均已提交提交自评报告。 | 1.准备好实验室等现场，完善支撑材料，为专家进校考察做好准备。 2.认真完善高分子国家级一流专业申请材料，找专家交流指导。
47 | 计算机 学院 | 申报国家及省级一流专业 |  | 1.2门课程获批校级一流本科课程，培育1门课程申报国家一流课程，2门课程申报省级一流课程。 2.实施了教师培训计划，邀请工程认证专家来校，在工程认证、专业建设、课程建设方面与学院教师进行交流。 3、获得蓝桥杯国家级比赛14项，获得ICPC亚洲区域赛银奖1项，铜奖1项等奖项。 | 1.利用暑假时间继续组织专业负责人和教师参加培训，提高专业建设和课程建设能力。 2.根据专家建议，继续完善计算机科学与技术国家一流本科专业和软件工程山东省一流本科专业的申报材料。 3.在教材建设方面，利用假期时间推进教材编写进度。 4.继续组织学生参加各类学生创新创业竞赛。
48 | 马克思 学院 | 省级一流本科课程建设 |  | 《马克思主义基本原理概论》《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》两门课程申报材料均已提交至省教育厅。 | 联系评审专家，做好沟通交流工作。
49 | 政法学院 | 高水平“知识产权法学”特色学科建设 |  | 1.凝练完成知识产权法研究方向，组织MPA专业学位研究方向与学位点申报，完善科研制度，出台学术团队办法，举办学术沙龙活动。 2.坚持立德树人，深入推进学业导师制度，组建法学与公共管理跨专业实践教学团队，改革创新实践教学方式方法。 3.成功引进1名博士，强化师德师风建设长效机制。 | 探索开设知识产权特色班，为校（院）知识产权可持续发展提供法律咨询、社会调研等特色服务。
50 | 外国语学院 | 国家社科基金项目 |  | 我院有4名教师申报了本年度国家社科基金项目，经过多轮次专家指导和评审，已顺利提交，目前正在等待国家评审结果。 | 下一步将立即启动2022年国家社科基金项目申报工作，拟在本学期末工作总结会上布置安排教师在暑假开始选题及其论证准备，待下学期开学后就开始院内外、校内外的专家审阅和提建议、申报者多次修改申报书的工作，既重结果，更重过程，希望通过申报项目工作进一步提高教师的科研意识和学术研究能力。
51 | 数统学院 | 数学公共基础课教学高质量发展 |  | 51人（14支队伍）美国大学生数学建模竞赛，获国家级奖项14项，公共数学课程题库建设：《高等数学》（含微积分）、《线性代数》、《概率论与数理统计》计划编辑试题2400个，目前已经完成2545个，后期将持续更新。国家一类出版社出版教材1部。 | 按计划加强数学类竞赛培训，鼓励青年教师积极参加各类教学比赛及教科研项目获奖申报，按预定计划督促出版社出版已签约立项教材。
52 | 金融学院 | 申报获批国家级一流本科专业 |  | 1.金融和国贸专业各一门课程申报了省级一流课程，已通过学校筛选参加全省评审。 2.与国贸专业领域的知名专家达成意向，担任我院国家一流本科专业申报的总顾问。 3.进一步充实了金融专业和国贸专业的申报材料。 4.开始筹办2021年的山东省国际贸易年会（拟于9月举行），东盟研究中心开始筹建。 | 1.邀请业内知名专家对申报材料评审，组织专业小组进一步完善申报材料。 2.利用假期参加两个专业的学术活动，拜访专家，倾听意见和建议，进一步完善材料。 3.借山东省国际贸易年会召开之际为我校中国东盟研究中心揭牌。
53 | 体音学院 | 电子竞技运动与管理专业招生 |  | 已进入正常招生程序。 | 设立雷神电竞新生奖学金10万元，已制定新生培养方案，并继续完善。
54 | 基辅学院 | 推动成立中乌高等教育联盟 |  | 根据与教育部国际司和国际教育交流协会沟通结果，计划申请设立名称为“中乌合作办学高校联盟”，目前正在上报教育厅。 | 待教育厅批准后即与国合处、办公室合作成立筹备小组开展成立大会暨第一届理事会准备工作。
55 | 继续教育学院 | 完成学校下达的年度工作指标 |  | 到账经费4500万。 | 根据年度工作计划，完成各项工作。加大招生宣传力度，为明年的工作指标打基础。
56 | 国家重点实验室 | 轻工技术与工程学科建设项目 |  | 根据教育厅反馈的建议和意见，完成了优势特色学科建设任务书的修改和完善等工作，积极开展优势特色学科的建设工作。 | 针对优势特色学科建设任务书相关指标，分解任务给各方向，并加快各项指标任务的完成进度。
57 | 人工智能研究院 | 高层次人才引进 |  | 已完成引进人才2人，沟通并确定6名人才的引进意向，其中包括德国卡尔斯鲁厄大学、英国谢菲尔德大学等欧洲名校的海归人才。 | 再沟通确定11名左右人才的引进意向，同时选择相关高校实施奖学金计划。
58 | 前沿交叉学科研究院 | 社会服务能力提升项目 |  | 签订横向项目合同额近500万元。 | 落实相关合同的到位经费。
59 | 文化产业 研究院 | 创建文化产业领域的新型研发平台 |  | 1.“中欧科创文化交流中心”合作协议已签； 2.作为牵头单位，联合其他七家单位拟成立“山东省运动康养协会”已提交省民政厅； 3.“济南市泉水文化产业技术创新研究院”正在推进； 4.正在与济南市新旧动能转换先行区及其他三家单位协商共同成立“山东海洋科技文化创新研究院”。 | 1.持续推进现有研发机构和平台的登记备案工作； 2.准备依托上述平台，筹备开展活动。
60 | 计算中心/网安学院 | 高层次人才引进和培养 |  | 1.与拟引进人选刘向阳教授沟通工作合同内容，就涉及的工作时间、管理规范等问题进行风险评估，将现阶段引进的方式由全职改为兼职，保持合作关系，待条件成熟再继续推进全职引进。张镇入围泰山产业领军人才培育计划。 2.各团队、各平台在现有的合作专家中沟通潜在全职人选，同时在各类科研活动中关注其他专家人选。 | 高层次专家关系到中心科研发展和人才队伍建设的速度和质量，首先，考虑是否要调整定位，结合现阶段情况，明确要引进何类人才发挥何种作用。其次，对于中心重点方向、重点平台，中心主任定期联系，将专家引进工作作为第一要务亲自抓，充分体现中心对该项工作的重视，同时，定期召集碰头会，平台负责人汇报人选及沟通情况。
61 | 分析测试中心/药学院 | 高层次人才引进 |  | 意大利Appendino院士海外人才快速认定获批A类人才，目前积极与意大利科学院Appendino院士、巴基斯坦籍德国洪堡学者Hussain教授保持沟通，做好外专项目的申报筹备工作。 | 等待省科技厅、市科技局申报项目指南下达，进行省、市外专人才项目申报。
62 | 自动化 研究所 | 提升科技创新服务社会能力 |  | 与山东高速建设管理集团公司签订技术委托合同（合同金额198万元），为其研发基于ETC-X与5G-V2X的车路协同装备及智慧高速示范；CNAS电磁兼容实验室持续为潍柴动力、中国汽车技术研究中心等提供测试服务；与山东重交路桥工程有限公司联合申报的国合专项获批立项。 | 1.拓展合作渠道，积极主动加强与相关行业龙头企业沟通交流； 2.加大与企业交流对接的积极性和主动性，深入全省各地开展调研，了解研究相关行业企业亟需的重大关键技术问题，积极开展科技合作与服务。
63 | 能源所/能动学院 | 实施人才提升计划 |  | 2021年4月-6月，经过双方协商，全职引进条件已达成一致意见，准备签订全职引进协议；能源研究所与济南超算研究院拟联合引进库玛院士并合作开展工作，双方已就团队建设、工作计划、设施匹配等方面形成初步协议。 | 签订全职工作协议，制定团队工作计划，搭建实验平台。
64 | 新材料研究所 | 参与重大平台建设和国家重大科技项目，推动研究所融入国家、省级重点布局的先进材料研究领域 |  | 1.优化研究所创新团队结构，凝练创新团队研究方向。 2.作为理事单位参与“山东先进材料联合研究院”建设，推动成立山东先进材料联合研究院专家委员会；参与山东省碳化硅重点实验室建设工作。 3.与国家能源集团、中科院武汉岩土力学研究所、东宏管业等院所、知名企业合作攻关，申报省级重大创新工程11项。 | 1.积极推进气凝胶等成果在“山东先进材料联合研究院”等创新平台的落地转化工作。 2.进一步落实与威海临港经济技术开发区、泰开集团、南山集团等省级以上开发区、链主企业的合作。 3.积极与中国钢研科技集团有限公司等单位就申报国家重点研发计划项目对接。
65 | 生物研究所 | 主持2021年度国家重点研发计划项目 |  | 1.参与申报国家重点研发计划项目“用于病原微生物及疾病代谢标志物分析的生物传感器关键技术”，现处于预申报阶段。 2.参与申报国家重点研发计划项目“慢病生物传感机制及监护传感系统研究”，现处于正式申报阶段。 | 密切跟踪项目进展，争取获得立项。
66 | 生态研究所 | 推进院所一体化运行 |  | 1.与环境学院沟通关于研究生导师承担相关课程事宜，推进科研院所承担教学工作； 2.通过与环境学院支部联建联谊活动，以党建促业务，加强团队间的融合与交流，力争实现优势互补、协同发展。 | 1.根据校（院）关于深化院所一体化改革发展的指导意见，推进学科专业布局优化调整； 2.结合研究所实际情况，继续加强院所的团队融合与交流，推进项目、人才与研究生培养合作。
67 | 战略所/管理学院 | 打造具有工大（科学院）特色的新管科 推进战略所、管理学院协调发展 |  | 1.所院联合申报青创团队项目2项，目前已通过校内公示； 2.所院联合组建数字化转型战略与规划研究团队，服务于地方经济社会发展。 | 推进各项制度的废改立工作，强化智库特色，积极进行产业实践，探索形成智库领域的科教产融合新模式。
68 | 情报所 | 馆所协同的图书情报专业建设 |  | 1.5位科研人员申请获得图情专业首批导师资格 2.完成招生目录编制工作 3.召开学位点建设专家论证会，邀请南京理工大学、山东大学、山东理工大学的学术带头人评审培养方案、课程设置等。 4.与中科院文献情报中心初步达成学科支撑意向，为学位点建设培养专业人才。 | 1.加大人才引进力度，以柔聘方式聘请国家级学科专家。 2.拟定有特色的培养方案和新颖的课程设置，并遴选授课教师。 3.做好招生宣传工作。
69 | 海洋仪器仪表所/海洋技术学院 | 中国-上海合作组织地方经贸合作示范区海洋科学与技术国际创新中心落地 |  | 1.完成加工中心、四个国际合作中心的搬迁工作。入驻启动时间7月上旬至七月底. 2.园区装修改造已完成，总体完成率70%，园区基础设施修缮项目已经基本完成，内部上下水、强弱电、监控、消防、暖通等基础设施已经基本修复完善；综合实验楼目前已经完成整体改造项目的70%， 3.所（院）引进优秀博士13人。 | 1.完成教育办公室、计量测试中心的搬迁工作。搬迁时间7月底，教育办公室及海洋遥感团队入驻；8月份，计量测试中心启动入驻工作。 2.完成宿舍楼、教学楼、科研楼B的装修改造。启动时间7月中旬，完成时间8月中旬。
70 | 激光所/光电学院 | 山东省国际顶尖科学家工作室（山东省莫罗激光诺奖实验室） |  | 赴科技厅与分管领导进行当面汇报，听取了科技厅的意见和建议；目前正在按照省实验室的建设标准完善实验室建设方案，计划在7月份中旬召开实验室建设方案论证会。与俄罗斯第三个院士团队签订了合作协议，就人才团队和技术引进达成一致意见。申报了省重大项目：高功率超快激光精密加工成套装备研发及产业化。 | 尽快完成实验室建设方案和召开实验室论证会；加快半导体微纳加工平台的建设力度，争取科技厅对实验室给予省重大项目的支持。
71 | 中试基地 | 聚焦科教产深度融合，进一步拓展和畅通产学研合作与科技成果转移转化渠道 |  | 中试基地济宁创新服务中心共建协议完成函签；与山东同域公司联合成立网络安全研发中心；签订技术服务和成果转化服务合同5项，合同额12万元；组织了河口区、济宁高新区等10余次对接活动，征集并发布有效技术需求信息100余项；向省编办提交中乌院设立请示，进入机构注册阶段。 | 重点推动中乌院建设，与历下区政府相关部门推动中乌院落地及政策支持，筛选中乌院入驻项目，争取完成机构注册；推进威海、济宁创新服务中心业务工作，配合知识产权处，推进泰安中心相关工作；配合服务地方经济办公室，做好相关产学研协同创新基金协议续签及筹备项目申报等工作。
72 | 食品发酵院 | 加强高层次人才及优秀博士引进，强化团队建设 |  | 根据学科建设方向，接洽联系4名国家级高层次人才，其中1位人才达成柔性引进初步意向，1名优秀博士入职手续正在办理当中。 | 密切关注高层次人才的动态，保持联系接洽，在加强学科建设和团队建设方面达成共识。